## Settings (hidden)
Prior | Version: | 1
Post | Last changed: | 2009-04-13
| Revised by: | Andrew Alexander Jacobs
Firm
Individual
Yes
No
Goods
Works
Non-Consulting Services

## 1.Données Générales Prêt 7392TN (hidden)
Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur II
Prêt BIRD N° 7392/TUN
Fiche du Plan de Passation des Marchés
I. Généralités
1.1 | Information sur le Projet
| Nom du Projet: | Deuxième Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur (PARES II) / Composante 2 Sous Composante 2.5 Renforcement des capacités de gestion du projet/ 2.5.1. Formation des cadres du BEPP et renforcement de ses capacités au niveau central et au niveau des universités
| Pays: | République Tunisienne
| Référence du Projet : | Tunisie
| Numéro du Prêt/Crédit: | P075809
N° 7392 - TUN
1.2. | Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés | Original: 25 mai 2006
Revision 1: 01 Décembre 2008 (Fournitures et Travaux)
Revision 2: 25 Mai 2009 (Consultants)
1.3. | Date d'Avis Général de Passation des Marchés
13 juillet 2006
II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants
2.1. | Seuil de Revue à Priori
| Type de Marché | Seuil de Revue à Priori ( USD) | Commentaires
| Fournitures | ≥ 500.000
| Travaux | ≥ 5.000.000
| Méthode de Passation des Marchés | Seuil de la méthode de PM (USD) | Commentaires
| AOI Travaux | >7.500.000
| AON Travaux | ≤ 7.500.000
| AOI Fournitures | > 500,000
| AON Fournitures | ≤500,000
| Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN) | < 350,000
| Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF) | < 30,000
| AOI (Services autres que Services de Consultants) | NA
| Entente directe | NA
2.2 | Prequalification : NA
2.3 | Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : (conformement aux clauses 3.17 des Directives): se réferer au document d'exécution du Projet à participation Communautaire approuvé par la Banque
2.4 | Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : Avril 2006 (Manuel de Procédures du PARESII)
2.5 | Tout autre montage de de passation des marchés: Non Applicable
2.6 | Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"
III. Sélection des Consultants
3.1. | Seuil de Revue à Priori
| Catégorie de Consultants | Seuil de Revue à Priori (USD) | Commentaires
| Firme de Consultant (Méthodes compétitive) | ≥200,000 | -
| Firme de Consultant (Entente Directe) | Tout | -
| Consultants Individuels (Méthodes compétitive) | ≥100,000 | -
| Consultants Individuels (Entente Directe) | Tout | -
| Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement |  | -
| Méthodes de Sélection | Seuil de la méthode de PM (USD) | Commentaires
| SFQC (Sélection fondée sur la qualité et le coût ) | > 200, 000 | -
| SFQ(Sélection fondée sur la qualité) | ≥ 100, 000 | -
| SCBD (Sélection dans le cadre d’un budget déterminé) | NA | -
| SMC (Sélection au "moindre coût" | Tous les contrats qui, de l'avis de la Banque, répondent aux conditions du paragraphe 3,6 des Directives | -
| QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants) | ≤ 100, 000
| SED (Sélection par entente directe) (Individus et Firmes) | Tous les contrats, sur avis de la Banque, indépendamment du seuil | -
| CI (Consultants Individuels) | Tous contrats indépendamment du seuil | Les services de consultants individuels pour des tâches qui correspondent aux conditions du paragraphe 5.1 des Directives
3.2. | Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de 200,000 US$ équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du parag
| Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici | http://go.worldbank.org/MKXO98RY40
3.3. | Tout autre montage de sélection de consultants: Non Applicable
3.4. | Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"
IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

## 2.Fiche Récap Projet
TITRE DU PROJET: à compléter
Composante 3 (Préciser Volet 1 ou Volet 2)
Coordonateur: à compléter
Comité de Suivi: à préciser
Comité d'exécution: à préciser
Présentation du Projet
Objectifs
Méthodologie
Livrables
| BUDGET | Budget alloué (en DT)
|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 (Selon les projets)
Budget Investissements
Budget Fonctionnement
Budget TOTAL
| Résultats | Actions | Equipes du Projet | Livrables | Buget | Période
[7 empty] | Date début | Date fin
Prévue
Revisée
Realisée
Prévue
Revisée
Realisée
Prévue
Revisée
Realisée
Prévue
Revisée
Realisée
Prévue
Revisée
Realisée
Prévue
Revisée
Realisée
[6 empty] | Prévue |  |  | Calendrier prévisionnel de mise en oeuvre
Revisée
[6 empty] | Realisée |  |  | Actions | mois 1 | mois 2 | mois 3 | mois 4 | mois 5 | mois 6 | mois 7 | mois 8 | mois 9 | mois 10 | mois 11 | mois 12 | mois 13 | mois 14 | mois 15 | mois 16 | mois 17 | mois 18 | mois 19 | mois 20 | mois 21 | mois 22 | mois 23 | mois 24
A11
A12
A13
A21
A22
A23
Action continue
Action ponctuelle
Livraison matériel
Rapport
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PROMESsE

## 3. Plan de Mise en oeuvre
Plan de Mise en Œuvre de
[8 empty] | Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) | [23 empty] | Estimation budgétaire (4)
Résultats (1) | Actions (2) | Equipes du Projet | Livrables | Budget Prévisionnel (DT) | Période |  |  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24 | Budget Total en DT*1000 | Année 1 | Année 2
[6 empty] | Date début | Date fin
Prévue | bar: Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 1 to Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 6
Révisée
Realisée
Prévue
Revisée
Realisée
Prévue | bar: Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 5 to Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 24
Revisée
Realisée
Prévue | bar: Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 13 to Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 24
Revisée
Realisée
Prévue | bar: Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 5 to Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 10
Revisée
Realisée
prévue | bar: Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 5 to Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 16
Prévue | bar: Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 5 to Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) Mois 10
Revisée
Realisée
(1): Indiquer tous les résultats/objectifs de votre projet tels que figurant dans votre Proposition .
(2): Pour chaque résultat attendu (ou objectif), énumérer les actions ou marchés nécessaires pour sa réalisation; Il s'agit principalement de marchés de fournitures,consultants et travaux.
(3): le plan de mise en œuvre précise l'enchainement des actions et des marchés correspondant pendant la durée totale du projet. Le mois 1 correspond au premier mois suivant la date de la signature de la convention/réallocation des fonds du PARESII .
(4) Répartir le budget sur les deux années d'exécution.
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PROMESsE

## 4PPM Fournitures Biens Services
PPM FOURNITURES de biens & SERVICES
Données marchés | [6 empty] | Projet de Dossier d'Appel d'Offres |  |  |  |  | Appel d'offres |  |  | Evaluation des Offres |  |  |  |  | Mise au Point du Contrat |  |  | Exécution du Marché
Description des fournitures de biens et services | Numéro de l'appel d'offre / consultation | Montant Estimatif en DT x 1000 | Montant estimatif en USDx1000 | Mode de Passation des Marches | Examen a priori / a posteriori | Planifié vs. Révisé vs. Réalisé | Specifications Techniques (1) | Transmission à la CM | Approbation CM | Soummission a la BIRD | Non-objection de la BIRD | Publication de l'AAO dans UNDB on-line GATEWAY | Transmission de l'AAO pour pub. / env.des lettres de cons. | Réception et Ouverture des Offres | Soummission du rapport a la CM /CDP | Approbation de la CM/CDP | Soummission a la BIRD | Non-objection | Plannifié vs. Révisé vs. Réalisé | Montant du Marché en DT x 1000 | Notification d'attribution du Marché | Signature du Marché | Ouverture lettre de crédit / Emission du bon de commande | Arrivée Fournitures / date de livraison | Réception des Fournitures / date de réception (après vérification)
Durée normale des étapes en jours | [6 empty] | 30 | 7 | 30 |  |  |  | 7 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 7 | 7 | 3 | 30 - 90 | 3
Liste des Contracts
[5 empty] | A posteriori | Planifié. | [12 empty] | Planifié
[6 empty] | Revisé | [12 empty] | Revisé
[6 empty] | Réalisé | [12 empty] | Réalisé
[5 empty] | à préciser | Planifié. | [12 empty] | Planifié
[6 empty] | Revisé | [12 empty] | Revisé
[6 empty] | Réalisé | [12 empty] | Réalisé
Les dates à indiquer correspondent à l'achèvement des étapes
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PROMESsE

## 5.PPM Travaux
PPM Travaux
Données des marchés | [7 empty] | Dossier d'Appel d'Offres |  |  | Appel d'offres et Evaluation | [6 empty] | Approbation du Marché et Exécution
Description des Travaux | Numéro de l'appel d'offre / consultation | Montant Estimatif en DT x 1000 | Montant estimatif en USD x1000 | Mode de Passation des Marches | Examen a priori / a posteriori | Plannifié vs. Révisé vs. Réalisé | Autorisation préalable de l'université (1) | Préparation du dossier d'appel d'offres | Transmission a la CDM/CUM | Approbation CDM/CUM | Publication de l'AAO dans UNDB on-line GATEWAY | Transmission de l'AAO pour pub. / env.des lettres de cons. | Réception et ouverture des plis | Dépouillement des offres | Trsnmission du rapport a la CDM/CUM | Approbation de la CDM/CUM | Plan vs. Réalisé | Montant du Marché en(DT) | Notification d'attribution du marché/émission du bon de commande | Démarrage des travaux | Délai d'exécution | Réception Provisoire | Réception definitive | Avenants | Montant definitif du Marché
Durée normale des étapes (en jours) | [6 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 7 | 30 | 7 |  |  |  |  | 15 | 1 | 60 | 7
Liste des marchés de travaux | [16 empty] | Planifié
Planifié
Revisé
Réalisé*
(1) : Inscrire au niveau de la ligne réservée à la planification (ici le 02-05-2010) la date de démarrage de la procédure; les dates de chacune des étapes ultérieures seront automatiquement calculées (au moyen de macro pré établies). Il est vivement conseillé de ne pas remplir les cases correspondantes. Sinon, cette manipulation annulera toutes les macros.
* : Les dates à indiquer correspondent à l'achèvement des étapes
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PROMESsE

## 6.PPM Services de consultants
PPM Consultants Qualification du Consultant (QC) & Consultant Individuel (CI) & Selection par Entente Directe (SED)
Mode applicable exclusivement si la revue préalable de la BM n'est pas requise (Cf.conditions en feuille "Données générales Prêt 7392/TN")
Description des Services | Méthode de Sélection | Montant estimatif en DT x 1000 | Montant estimatif en USD x 1000 | Examen a priori ou a posteriori par la Banque | Structure responsable | BE ou C. Individuel | Plannifié vs. Révisé vs. Réalisé | Préparation des Termes de Références * | Publication de la demande de manifestions d'intérêt (1) | short List/Choix du consultant ayant les qualifications les plus adéquates (2) | Demande d'avis de la CM | Avis de la CM sur le rapport de sélection | Transmission des lettres d'Invitation/ demande de proposition Tech et Financ | Négociations avec le Consultant retenu | Transmission du projet de contrat paraphé à la CM | Avis de la CM sur le projet de contrat | Signature du Contrat | Notification du Contrat | Date de commencement | Date d'achèvement | Dépenses engagées à ce jour (préciser date)
Durée normale des étapes (en jours) | [7 empty] | 30 jours | 21 | 10 | 05 | 15 | 15 | 10 | 05 | 15 | 10 | 05 | 10 | 60
Liste des Contracts
Recrutement d’un bureau d'études pour une mission d’assistance technique au profit du BEPP et des observatoires | ED | 88.50 | 64.90 | a posteriori | BEPP | BE | Planifié | 2011-10-01 | 2011-10-22 | 2011-11-01 | 2011-11-06 | 2011-11-21 | 2011-12-06 | 2011-12-16 | 2011-12-21 | 2012-01-05 | 2012-01-15 | 2012-01-20 | 2012-01-30 | 2012-03-30
Revisé
Réalisé
Formation du personnel existant | QC | 203 | 147 | a posteriori | BEPP |  | Planifié | 2012-04-01 | 2012-04-22 | 2012-05-02 | 2012-05-07 | 2012-05-22 | 2012-06-06 | 2012-06-16 | 2012-06-21 | 2012-07-06 | 2012-07-16 | 2012-07-21 | 2012-07-31 | 2013-01-27
[6 empty] | BE | Revisé
Réalisé
Développement d'une solution de système statistique clef en main | QC | 200 | 145 | a posteriori | BEPP |  | Planifié | 2012-04-07 | 2012-04-28 | 2012-05-08 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | 2012-06-12 | 2012-06-22 | 2012-06-27 | 2012-07-12 | 2012-07-22 | 2012-07-27 | 2012-08-06 | 2012-10-05
[6 empty] | BE | Revisé
Réalisé
Recrutement d'experts pour une mission de suivi et d'évaluation | CI | 25 | 18 | a posteriori | BEPP |  | Planifié | 2011-11-01 | 2011-11-22 | 2011-12-02 | 2011-12-07 | 2011-12-22 | 2012-01-06 | 2012-01-16 | 2012-01-21 | 2012-02-05 | 2012-02-15 | 2012-02-20 | 2012-03-01 | 2013-11-21
[6 empty] | CI | Revisé
Réalisé
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PROMESsE

## 7.Renforcement de capacites
Renforcement de capacités
Exemple
SL No. | Résultats attendus/ Description des activités | Montant estimé en DT | Montant estimé en USD | Durée estimée | Date de démarrage | Date d'achèvement | Commentaires
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PROMESsE

## 8.Tableau Synthétique du Projet
TABLEAU SYNTHETIQUE DU PROJET: A COMPLETER
WWW. …..Site du projet -s'il y a-
Objectifs | Indicateurs
| Indicateur | Valeur de base | Valeur | Valeur fin de projet (novembre 2013) | Pérennité | Sources de Vérification
| & Caractéristiques | 2010 | mi-parcours
| (Méthodes de calcul : à annexer) |  |  |  | (2 années après la fin du projet)
Objectif Global :
(Amélioration d'une situation souhaitée par les bénéficiaires et à laquelle le projet contribue partiellement)
Etat initial: (état des lieux avant le démarrage du projet et constat des déficiences qui a mené à la soumission de ce projet. Ce constat devrait concerner chaque résultat R1 à R4)
R1
R2
R3
R4
Objectif du Projet :
(Changement dans la façon d'agir des bénéficiaires du projet)
Indicateurs de progression
Résultats du Projet
(Produits & services assurés grâce aux activités du Projet)
| Caractéristiques essentielles de chaque résultat | Valeur de base | Valeur à mi-parcours | Valeur en fin de projet | Pérennité: valeur 2 années après la fin du projet | Souces de vérification
(les indicateurs doivent renseigner sur les caractéristiques essentielles de chaque résultat)
R1
R2
Activités |  | Marchés Passés
(dans le cadre des activités)
|  | Caractéristiques & Quantités | Coûts
|  |  | (milliers de DT) | Sources de Vérification
Résultat R1. | A1-1 :
A1-2 :
A1-3 :
A2-1:
Résultat R2.
A2-2:
Résultat R3. | A3-1:
A3-2 :
A3-3 :
A3-4 :
A3-4:
Activités sans lien direct avec les résultats attendus du projet, s'il y a.
(cette section est à remplir par les évaluateurs)
Total des Ressources
(devrait correspondre au total du financement PAQ)
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PROMESsE